## 指摘票
No. | ステータス | 区分 | 機能名 | 発生日 | バグ内容 | 初期分析 | 提出者 | 原因 | 改修内容 | 改修担当 | 改修日 | 備考
1 | 08.完了 | 01.バグ | SC-M20 | 2019-10-15 | SC-M20.xml：SQLに引数ありの場合、「{n}」を変換される（SC-M22.xml参照） ※nが数字 |  | 梁 |  | 対応済 | 蔡 | 2019-10-15
2 | 01.起票 | 01.バグ | SC-M19 | 2019-10-15 | 日本共通方法提出あるのため、SQL連接方法変更します。 「clsSQLServer」使用してください。（SC-M22.vb参照） |  | 梁 |  | 対応済 | 王 | 2019-10-15
3 | 01.起票 | 01.バグ | SC-M20 | 2019-10-15 | 日本共通方法提出あるのため、SQL連接方法変更します。 「clsSQLServer」使用してください。（SC-M22.vb参照） |  | 梁 |  | 対応済 | 蔡 | 2019-10-15
4 | 01.起票 | 01.バグ | SC-M20 | 2019-10-15 | 「SC_M20.vb」について、機能のファイル名前不正 |  | 梁
5 | 01.起票 | 01.バグ | SC-M13_不良現象マスタ | 2019-10-16 | 工程コードと工程名称は工程マスタkらデータを取得するはず。 | 03.開発 | 王(志) |  | 対応済 | 章 | 2019-10-16
6 | 01.起票 | 02.課題 | 共通 | 2019-10-16 | 不良名称に漢字で入力して、DBに化け文字になりました。 | 04.その他 | 王(志)
7 | 01.起票 | 01.バグ | SC-M13_不良現象マスタ | 2019-10-16 | 表示区分が固定値「0」で表示しています。 正：入力した内容 | 03.開発 | 王(志) |  | 対応済 | 章 | 2019-10-16
8 | 01.起票 | 01.バグ | SC-M20_顧客カレンダーマスタ | 2019-10-16 | マイメニューから当画面に二回目入って場合、システムエラーが発生します。 | 03.開発 | 王(志)
9 | 01.起票 | 01.バグ | SC-M22_採番マスタ 共通 | 2019-10-17 | クリアボタンを押下すると、検索条件、一覧の内容と追加分のデータを全部クリア必要です。 横展開要 | 03.開発 | 王(志)
10 | 01.起票 | 02.課題 | SC-M22_採番マスタ 共通 | 2019-10-17 | 追加、更新、削除の操作流れ： １．追加、更新、削除のSQLを実行する ２．検索条件が再検索必要の場合、現在の検索条件を保存して、検索条件を再バンドして、元検索条件に戻る。※保存したデータが削除された場合、この検索条件をクリアする ３．検索条件より、一覧データを再検索して、表示する。 | 03.開発 | 王(志)
11 | 01.起票 | 02.課題 | SC-M22_採番マスタ 共通 | 2019-10-17 | 画面コントロールのタブ順は基本的に左上⇒右下という順より実装する。 | 03.開発 | 王(志)
12 | 01.起票 | 01.バグ | SC-M11_品種マスタ | 2019-10-18 | 入力した内容を登録する前にデータチェックが対応していない。 | 03.開発 | 王(志) |  |  | 鄒岩 | 2019-10-23
13 | 01.起票 | 01.バグ | SC-M11_品種マスタ | 2019-10-18 | フォームのサイズが間違っている。 正：1366*728 | 03.開発 | 王(志) |  |  | 鄒岩 | 2019-10-23
14 | 01.起票 | 01.バグ | SC-M11_品種マスタ | 2019-10-18 | 検索条件より、抽出データが不正です。 正：検索条件より、データがある場合、＞＝検索条件のデータを抽出する。 | 03.開発 | 王(志) |  |  | 鄒岩 | 2019-10-23
15 | 01.起票 | 01.バグ | SC-M11_品種マスタ | 2019-10-18 | 品種コードがキーですので、一覧の編集項目に品種コードが対象外はず。 ・背景色と編集の制御 | 03.開発 | 王(志) |  |  | 鄒岩 | 2019-10-23
16 | 01.起票 | 01.バグ | SC-M11_品種マスタ | 2019-10-18 | 一覧にスペースがあるので、備考欄に50文字入力した場合、表示できないので、幅を調整したほうがいい。 | 03.開発 | 王(志) |  |  | 鄒岩 | 2019-10-23
17 | 01.起票 | 01.バグ | SC-M17_社員マスタ | 2019-10-23 | フォームのサイズが間違っている。 正：1366*728 | 03.開発 | 王(志) |  |  | 鄒岩 | 2019-10-23
18 | 01.起票 | 01.バグ | SC-M17_社員マスタ | 2019-10-23 | 更新処理で、接続クローズ必要 | 03.開発 | 王(志) |  |  | 鄒岩 | 2019-10-23
19 | 01.起票 | 01.バグ | SC-M17_社員マスタ | 2019-10-23 | 削除処理で、接続クローズ必要 | 03.開発 | 王(志) |  |  | 鄒岩 | 2019-10-23
20 | 01.起票 | 01.バグ | SC-M17_社員マスタ | 2019-10-23 | 終了処理で、画面編集されたら、チェックされてない | 03.開発 | 王(志) |  |  | 鄒岩 | 2019-10-23
21 | 01.起票 | 01.バグ | SC-M17_社員マスタ | 2019-10-23 | 編集時、GridViewの氏名のMaxLengthエラー発生されている | 03.開発 | 王(志) |  |  | 鄒岩 | 2019-10-23
22 | 01.起票 | 01.バグ | SC-M17_社員マスタ | 2019-10-23 | 追加時、氏名最大チェック正しくない、最大20桁数です | 03.開発 | 王(志) |  |  | 鄒岩 | 2019-10-23
23 | 01.起票 | 01.バグ | SC-K20_全工程で試作の在庫払出可能化 | 2019-11-11 | 画面初期化時、区分の製品が初期チェックするはず。 | 03.開発 | 王(志) |  | 対応済 | 蔡 | 2019-10-11
24 | 01.起票 | 01.バグ | SC-K20_全工程で試作の在庫払出可能化 | 2019-11-11 | 工程コードを選択して、個体NOが空白の場合、検索ボタンを押下して、システムエラーが出ました。 | 03.開発 | 王(志) |  | 対応済 | 蔡 | 2019-10-11
25 | 01.起票 | 01.バグ | SC-K20_全工程で試作の在庫払出可能化 | 2019-11-12 | ボタン間の間隔を統一してください（デフォルトの最小間隔でいい） | 03.開発 | 詹 |  | 対応済 | 蔡 | 2019-10-14
26 | 01.起票 | 01.バグ | SC-K20_全工程で試作の在庫払出可能化 | 2019-11-12 | 項目のタブ順を修正してください（左上右下の順を基にする） | 03.開発 | 詹 |  | 対応済 | 蔡 | 2019-10-14
27 | 01.起票 | 01.バグ | SC-K20_全工程で試作の在庫払出可能化 | 2019-11-12 | 検索結果の英語を「Search criteria」に統一してください | 03.開発 | 詹 |  | 対応済 | 蔡 | 2019-10-14
28 | 01.起票 | 01.バグ | SC-K20_全工程で試作の在庫払出可能化 | 2019-11-12 | 検索後、個体NOの背景色が無くなってしまう 登録後、払出数量の背景色が無くなってしまう | 03.開発 | 詹 |  | 対応済 | 蔡 | 2019-10-14
29 | 01.起票 | 01.バグ | SC-K20_全工程で試作の在庫払出可能化 | 2019-11-12 | 検索した品名略称がNULLの場合、システムエラーが発生しまう | 03.開発 | 詹 |  | 対応済 | 蔡 | 2019-10-14
30 | 01.起票 | 01.バグ | SC-K20_全工程で試作の在庫払出可能化 | 2019-11-12 | 払出数量の入力欄のサイズを調整してください（他の項目も具体的に対応してください） | 03.開発 | 詹 |  | 対応済 | 蔡 | 2019-10-14
31 | 01.起票 | 01.バグ | SC-K20_全工程で試作の在庫払出可能化 | 2019-11-12 | 最大桁も表示できるため、備考を複数行テキストの入力欄に設定してください（左位置注意） | 03.開発 | 詹 |  | 対応済 | 蔡 | 2019-10-14
32 | 01.起票 | 01.バグ | SC-K20_全工程で試作の在庫払出可能化 | 2019-11-12 | 個体NO、備考の最大入力桁数を設定してください | 03.開発 | 詹 |  | 対応済 | 蔡 | 2019-10-14
33 | 01.起票 | 01.バグ | SC-K20_全工程で試作の在庫払出可能化 | 2019-11-12 | 工程コード、払出区分、振替区分を手入力禁止してください | 03.開発 | 詹 |  | 対応済 | 蔡 | 2019-10-14
34 | 01.起票 | 01.バグ | SC-K20_全工程で試作の在庫払出可能化 | 2019-11-12 | 払出数量の文字と入力欄の左位置を揃えてください | 03.開発 | 詹 |  | 対応済 | 蔡 | 2019-10-14
35 | 01.起票 | 02.課題 | SC-K20_全工程で試作の在庫払出可能化 | 2019-11-12 | 登録せずに検索条件を変更すると、品名略称をクリアするように対応してください | 03.開発 | 詹 |  | 対応済 | 蔡 | 2019-10-14
36 | 01.起票 | 01.バグ | SC-K20_全工程で試作の在庫払出可能化 | 2019-11-12 | 登録処理、受払データの追加と在庫データの更新はトランザクションにまとめてください | 03.開発 | 詹 |  | 対応済 | 蔡 | 2019-10-14
37 | 01.起票 | 01.バグ | SC-K20_全工程で試作の在庫払出可能化 | 2019-11-12 | テーブルのデータが変更されると、当該レコードの登録画面ID、登録者、登録日、更新画面ID、更新者、更新日は入力必要です（横展開要） 登録/更新画面ID：SC-K20 登録/更新者:ログイン者 | 03.開発 | 詹
38 | 01.起票 | 02.課題 | SC-K20_全工程で試作の在庫払出可能化 | 2019-11-12 | 仕様追加：登録処理前の確認メッセージ、登録完成の通知メッセージを追加してください 仕様書も対応必要です | 03.開発 | 詹 |  | 対応済 | 蔡 | 2019-10-14
39 | 01.起票 | 02.課題 | SC-K20_全工程で試作の在庫払出可能化 | 2019-11-12 | 仕様変更：払出年月日はコンボボックスと実装して、日付範囲はシステム日付から過去一週間、ソート順は日付の降順に設定してください | 03.開発 | 詹 |  | 対応済 | 蔡 | 2019-10-14
40 | 01.起票 | 01.バグ | SC-Z01_在庫照会 | 2019-11-14 | 明細部のデータは編集可能状態ですので、データを変更したら、エクセルボタンを押下すると、変更されたデータを出力しまいます。 | 03.開発 | 王(志) |  | 明細部のデータは編集不可を設定する。 | 王 | 2019-10-14
41 | 01.起票 | 01.バグ | SC-Z01_在庫照会 | 2019-11-14 | 来歴ボタンを押下すると、データが存在しない場合、メッセージがひょうじして、画面遷移処理を中止する必要です。 | 03.開発 | 王(志) |  | 対応済 | 王 | 2019-10-14
42 | 01.起票 | 02.課題 | SC-K20_その他出庫 | 2019-11-14 | 仕様変更：検索条件部の個体NOはコンボボックスに設定し、区分、工程コードを選択したら、実績管理データにより、選択肢を作成する。なお、手入力可能、頭文字を合わせる選択肢が表示できるように設定してください | 03.開発 | 詹 |  | 対応済 | 蔡 | 2019-10-15
43 | 01.起票 | 01.バグ | SC-Z01_在庫照会 | 2019-11-15 | 在庫照会画面の赤い枠内容と入出庫来歴照会画面の赤い枠の値が一致するはずが、今が違います。 | 03.開発 | 王(志)
44 | 01.起票 | 01.バグ | SC-Z01_在庫照会 | 2019-11-15 | 明細部に工程列の書式が「コード：名称」で表示するはず。 | 03.開発 | 王(志)
45 | 01.起票 | 01.バグ | SC-Z01_在庫照会 | 2019-11-15 | 在庫照会画面と入出庫来歴照会画面の当日受入、当日払出、当日その他払出データの表示が不正です。 | 03.開発 | 王(志)
Note on C1: 区分 画面 プラグイン バッチ ＪＳ
Note on D1: 機能名: エンティティ名、バッチ名を記載

## Z01
■在庫データ
| 置き場事業所コード | 品名コード | 品名事業所コード | パック品名略称 | 納入先コード | 納入区分 | 製品半製品区分 | 大工程コード | 前月残 | 当月受入数量 | 当月その他受入数量 | 当月払出数量 | 当月その他払出数量 | 在庫数 | 引当可能数量 | 再塗装数 | 登録画面ID | 登録者 | 登録日 | 更新画面ID | 更新者 | 更新日 | 排他キー
| 1 | « NULL » | D | パック品名略称WZQ1 | 000 | K | 1 | 10 | 1094 | 3104 | 10 | 94 | 107 | 3000 | 2995 | 99 | Z00 | WZQ | 2019-11-15 14:03 | Z00 | WZQ | 2019-11-15 14:04 | 0000000000000B31
■受払データ
| シーケンス | 事業所コード | 個体NO | 品名コード | 品名事業所コード | パック品名略称 | 納入先コード | 納入区分 | 製品半製品区分 | 大工程コード | 受払年月日 | 受払区分 | 払出区分 | 振替区分 | 備考 | 登録画面ID | 登録者 | 登録日 | 更新画面ID | 更新者 | 更新日 | 排他キー
| 43 | 1 | ES20191115001 | « NULL » | D | パック品名略称WZQ1 | 000 | K | 1 | 10 | 2019-11-15 | 1 | 1 | 1 | « NULL » | Z00 | WZQ | 2019-11-15 15:53 | Z00 | WZQ | 2019-11-15 15:54 | 0000000000000B52
| 44 | 1 | ES20191115001 | « NULL » | D | パック品名略称WZQ1 | 000 | K | 1 | 10 | 2019-11-15 | 2 | 1 | 1 | « NULL » | Z00 | WZQ | 2019-11-15 15:53 | Z00 | WZQ | 2019-11-15 15:54 | AAAAAAAAC1000000
| 45 | 1 | ES20191115001 | « NULL » | D | パック品名略称WZQ1 | 000 | K | 1 | 10 | 2019-11-15 | 8 | 1 | 1 | « NULL » | Z00 | WZQ | 2019-11-15 15:53 | Z00 | WZQ | 2019-11-15 15:54 | AAAAAAAAC1000000
| 46 | 1 | ES20191115001 | « NULL » | D | パック品名略称WZQ1 | 000 | K | 1 | 10 | 2019-11-15 | A | 1 | 1 | « NULL » | Z00 | WZQ | 2019-11-15 15:53 | Z00 | WZQ | 2019-11-15 15:54 | AAAAAAAAC1000000
| 47 | 1 | ES20191115001 | « NULL » | D | パック品名略称WZQ1 | 000 | K | 1 | 10 | 2019-11-15 | 8 | 1 | 1 | « NULL » | Z00 | WZQ | 2019-11-15 16:09 | Z00 | WZQ | 2019-11-15 16:09 | AAAAAAAAC1000000
想定する出力データ：
|  | 入出庫日 | 処理日 | 作番 | 入庫量 | 出庫量 | その他払出
|  | 2019/11/15 | 2019/11/15 16:09:22 |  |  |  | 1.00
|  | 2019/11/15 | 2019/11/15 15:53:37 |  |  |  | -1.00
|  | 2019/11/15 | 2019/11/15 15:53:37 |  |  |  | 1.00
|  | 2019/11/15 | 2019/11/15 15:53:37 |  |  | 1.00
|  | 2019/11/15 | 2019/11/15 15:53:37 |  | 1.00
45.集計処理があるので、想定値：
受入：1.00
払出：1.00
その他払出：1.00
45.受払データテーブルに５件データがあります。
そして、５件のデータを表示するはず。
43.在庫照会画面のデータ表示が不正です。
入出庫来歴照会画面の赤い枠の値と同じはず

## 設計書の読み方 (hidden)
設計書の確認内容について、読み方は下記の通りです。
・バッチ、プラグイン設計書
オレンジ、薄い青シートは既存色で、改修不要
| 改修対象：改修済：青シート | 改修済
| 改修中で、確認要：黄色シート | 確認要シート
| 確認要の内容は、黄色で塗りつぶし | 確認要内容
・画面設計書：
確認要：黄色シート
確認要の内容は、黄色で塗りつぶし
上記改修内容は、青字となっています。
6/20 更新
内容改修あり
内容改修あり
既存の色で、内容改修なし
既存の色で、内容改修なし
| 既存の色で、内容改修なし | 塗りつぶしなし

## アイテム (hidden)
ステータス | 区分 | 初期分析
01.起票 | 01.バグ | 01.要件定義
02.確認中 | 02.課題 | 02.基本設計
03.検討中 |  | 03.開発
04.調査中/対応中 |  | 04.その他
05.対応済
06.取消
07.クローズ
08.完了
09.保留
10.再度起票