## Sheet1
バックドア生産管理システム 基本設計(共通機能２) 規模見積り
| 分類 | 機能名 | 根拠資料 |  | 種別 | 項目数 | S | C | U | D | M | 基準枚数 | 追加補正枚数 | 想定枚数 | 作成済み設計書枚数 | 作成TBL数 | 難易度 | 想定step | 調達先
| 実績管理 | 在庫照会画面 | 概要書 | 4-2在庫照会.xls | 画面 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.25 | 7.25 |  | 0 | 1 | 1087.5 | アズール | M | 20 | 0.5 | マスタメンテ
|  | 入出庫来歴照会画面 | 概要書 | 4-2在庫照会.xls | 画面 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 6.5 |  | 0 | 1 | 975 | アズール
|  | 組立進度管理画面 | BF | K-18_組立進度管理画面_新規.xlsx | 画面 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.125 | 9.125 |  | 0 | 1 | 1368.75 | アズール
|  | 工程進捗管理 | BF | K-12_進捗管理_0708.xls | 画面 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.25 | 9.25 |  | 0 | 1 | 1387.5 | アズール
|  | 工程進捗管理（明細） | BF | K-12_進捗管理_0708.xls | 画面 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.125 | 6.125 |  | 0 | 1 | 918.75 | アズール
|  | 当日実績参照画面 | BF | K-13_当日実績参照.xls | 画面 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.375 | 8.375 |  | 0 | 1 | 1256.25 | アズール
|  | 当日実績参照画面（詳細） | BF | K-13_当日実績参照.xls | 画面 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.625 | 5.625 |  | 0 | 1 | 843.75 | アズール
|  | 前日以前実績参照画面 | BF | K-14_前日以前実績参照.xls | 画面 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.125 | 7.125 |  | 0 | 1 | 1068.75 | アズール
|  | 前日以前実績参照画面（詳細） | BF | K-14_前日以前実績参照.xls | 画面 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.625 | 6.625 |  | 0 | 1 | 993.75 | アズール
|  | 期間別実績照会画面 | BF | K-15_期間別実績照会.xlsx | 画面 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.625 | 9.625 |  | 0 | 1 | 1443.75 | アズール
|  | 期間別実績照会画面(不具合集計) | BF | K-15_期間別実績照会.xlsx | 画面 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.625 | 9.625 |  | 0 | 1 | 1443.75 | アズール
|  | 成形実績参照画面 | BF | K-16_成形実績参照画面.xls | 画面 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.125 | 8.125 |  | 0 | 1 | 1218.75 | アズール
|  | 成形実績参照画面（詳細） | BF | K-16_成形実績参照画面.xls | 画面 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.25 | 6.25 |  | 0 | 1 | 937.5 | アズール
|  | 成形金型別不良分析 | BF | K-17_成形 金型別不良分析.xls | 画面 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.125 | 6.125 |  | 0 | 1 | 918.75 | アズール
| マスタ管理 | 同期リードタイムマスタ | DBレイアウト | Ｍ＿同期リードタイムマスタ.XLS | 画面 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.2 | 5.2 |  | 1 | 1 | 780 | アズール
|  | PLC連携マスタ | 概要書 | 管理系マスタ画面.xlsx | 画面 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.2 | 6.2 |  | 1 | 1 | 930 | アズール
|  | 工程別,設備別,車種別基準値マスタ | 概要書 | 管理系マスタ画面.xlsx | 画面 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.6 | 4.6 |  | 1 | 1 | 690 | アズール
|  | 品種コードマスタ(テーブルのみ) | 新基幹 | 品種マスタテーブル | 画面 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |  | 1 | 1 | 600 | アズール
|  | 補助マスタ | アズール | SC-M18_補助マスタ.xlsx | 画面 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.9 | 6.9 | 9 | 1 | 1 | 1035 | アズール
|  | 製造管理マスタメンテ | NDS | 07_テーブル定義書.xlsm | 画面 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |  | 0 | - | - | アズール
|  | ●生産製品マスタ | NDS | 07_テーブル定義書.xlsm | 画面 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.6 | 6.6 |  | 1 | 1 | 990 | アズール
|  | ●生産品名マスタ | NDS | 07_テーブル定義書.xlsm | 画面 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 17 |  | 1 | 1 | 2550 | アズール
|  | ●工程マスタ | NDS | 07_テーブル定義書.xlsm | 画面 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |  | 1 | 1 | 750 | アズール
|  | ●通過工程マスタ | NDS | 07_テーブル定義書.xlsm | 画面 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |  | 1 | 1 | 1050 | アズール
|  | ●標準工程通過マスタ | NDS | 07_テーブル定義書.xlsm | 画面 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.2 | 5.2 |  | 1 | 1.5 | 1170 | アズール
|  | ●部品構成マスタ | NDS | 07_テーブル定義書.xlsm | 画面 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |  | 1 | 1 | 1050 | アズール
[13 empty] | 計 | 784.05 |  | 28 |  | 27457.5

## Sheet2
ＰＣ－設備間の連携電文フォーマット数
| 工程 | 送受信情報 | 送信元 | 送信先 | I/F項目数 (想定)
| 成形 | 指示情報 | PC | 成形機 | 11
|  | ショット実績 | 成形機 | PC | 9
|  | レーザマーカ読取成否 | レーザマーカ | PC | 9
|  | 重量測定情報 | 重量測定機 | PC | 9
| 塗装 | 投入前情報 | PC | PLC | 10
|  | 投入指示情報 | PC | PLC | 10
|  | (塗装前)指示情報と治具NO・個体NOの照合結果 | PLC | PC | 12
|  | (塗装後)指示情報(色)と治具NO・個体NOの照合結果 | PLC | PC | 12
組立
| OTR | OTR投入指示 | PC | 設備 | 12
|  | OTR投入完了 | 設備 | PC | 12
|  | OTR脱脂完了 | HT | PC | 12
|  | OTR脱脂完了(色指示、穴ピッチ指定) | PC | HT | 12
|  | 現物色判定完了 | 設備 | PC | 12
|  | OTR穴あけ完了 | 設備 | PC | 12
|  | OTRプライマ塗布(個体識別番号) | 設備 | PC | 12
|  | OTRプライマ塗布(脱脂完了からの経過時間) | PC | 設備 | 12
|  | 脱脂完了からの経過時間判定 | 設備 | PC | 12
|  | OTRプライマ塗布完了 | 設備 | PC | 12
|  | OTRプライマ画像判定完了 | 設備 | PC | 12
|  | OTRプライマ画像判定完了(INR生存情報) | PC | 設備 | 12
|  | OTRプライマ養生コンベア完了 | 設備 | PC | 12
|  | セット（OTR、小物）完了 | 設備 | PC | 12
|  | OTR接着剤画像判定完了 | 設備 | PC | 12
|  | OTR／小物接着(個体識別番号) | 設備 | PC | 12
|  | OTR／小物接着(接着材塗布開始時刻からの経過時間) | PC | 設備 | 12
|  | OTR/小物接着完了 | 設備 | PC | 12
|  | 接着機セット完了(個体識別番号、OTR生存報告、工程完了時刻) | 設備 | PC | 12
|  | 接着機セット完了(INR生存情報、ガラス投入指示情報、OTRプライマ完了時刻からの経過時間) | PC | 設備 | 12
|  | 経過時間判定結果（OTRプライマ完了から3分以上4時間以内か） | 設備 | PC | 12
| INR | OTR投入情報、PBD仕様指示 | PC | 設備 | 12
|  | INR穴あけ完了 | 設備 | PC | 12
|  | ヒンジ／ロックセット(個体識別番号) | HT | PC | 12
|  | ヒンジ／ロックセット(ロック仕様指示) | PC | HT | 12
|  | ヒンジ／ロックセット完了 | HT | PC | 12
|  | INR REINF組付完了(投入No、個体識別番号) | PC | 設備 | 12
|  | INR REINF組付完了(個体識別番号、トルクデータ、工程完了時刻) | 設備 | PC | 12
|  | (反転)ロック／ヒンジ増し締め完了 | HT | PC | 12
|  | ハーネス他、部品組付(個体識別番号) | HT | PC | 12
|  | ハーネス他、部品組付(ハーネス、ANT仕様指示) | PC | HT | 12
|  | ハーネス他、部品組付完了 | HT | PC | 12
|  | INR脱脂完了(個体識別番号、完了時刻) | HT | PC | 12
|  | INR脱脂完了(個体識別番号、OTR生存情報) | PC | HT | 12
|  | INRフレーム(個体識別番号) | 設備 | PC | 12
|  | INRフレーム(脱脂完了時刻からの経過時間) | PC | 設備 | 12
|  | 脱脂からの経過時間判定結果 | 設備 | PC | 12
|  | INRフレーム完了 | 設備 | PC | 12
|  | INRプライマ塗布(個体識別番号) | PC | 設備 | 12
|  | INRプライマ塗布(フレーム完了時刻からの経過時間) | 設備 | PC | 12
|  | フレーム完了時刻からの経過時間判定 | 設備 | PC | 12
|  | INRプライマ塗布完了 | 設備 | PC | 12
|  | INRプライマ画像判定完了 | 設備 | PC | 12
|  | INR接着剤塗布装置搬入(個体識別番号) | 設備 | PC | 12
|  | INR接着剤塗布装置搬入(OTR接着機セット情報) | PC | 設備 | 12
|  | INRﾌﾟﾗｲﾏ完了時刻からの経過時間取得 | 設備 | PC | 12
|  | INRﾌﾟﾗｲﾏ完了時刻からの経過時間 | PC | 設備 | 12
|  | INRﾌﾟﾗｲﾏ完了時刻からの経過時間判定 | 設備 | PC | 12
|  | INR接着剤塗布装置搬入完了 | 設備 | PC | 12
|  | INR接着剤塗布完了 | 設備 | PC | 12
|  | ＩNR接着剤画像判定結果 | 設備 | PC | 12
|  | INR接着剤画像判定完了 | 設備 | PC | 12
|  | INRを接着機へセット(個体識別番号) | 設備 | PC | 12
|  | INRを接着機へセット(INR接着塗布開始時刻からの経過時間) | PC | 設備 | 12
|  | INR接着塗布開始時刻からの経過時間判定結果 | 設備 | PC | 12
|  | INRを接着機へセット完了 | 設備 | PC | 12
|  | INR/OTR接着 接着型「閉」完了 | 設備 | PC | 12
|  | INR/OTR接着 接着型「閉」完了(INR接着塗布開始時刻からの経過時間) | PC | 設備 | 12
|  | INR接着塗布開始時刻からの経過時間判定結果 | 設備 | PC | 12
|  | 接着養生コンベア搬送完了 | 設備 | PC | 12
|  | INR／OTR接着 接着型「開」 | 設備 | PC | 12
|  | INR／OTR接着 接着型「開」(接着型「閉」時刻からの経過時間) | PC | 設備 | 12
|  | OTRプライマ完了時刻からの経過時間取得 | 設備 | PC | 12
|  | OTRプライマ完了時刻からの経過時間 | PC | 設備 | 12
|  | 接着型「開」完了 | 設備 | PC | 12
|  | 接着品取出し完了 | 設備 | PC | 12
|  | 接着品取出し完了(OTRプライマ完了時刻からの経過時間) | PC | 設備 | 12
| ガラス | 投入指示情報 | PC | 設備
|  | ガラス取り出し完了 | 設備 | PC | 12
|  | ガラス貼り、ガラス加圧(個体識別番号) | リーダ? | PC | 12
|  | ガラス貼り、ガラス加圧（ガラス仕様） | PC | リーダ? | 12
|  | LICポップナット、水密テープ他、組付け完了 | リーダ? | PC | 12