## 機能一覧
バックドア生産管理システム 機能一覧＜お見積もり依頼用＞
NO | 区分 | ブロックフロー名 |  | ブロックＩＤ | 機能名 | 設計中 | 優先度 | 担当 | 納期 |  | ステップ | 九州実STEP | HISYS見積 | HISYS見積
1 | 共通 | - |  |  | ログイン |  | 基本設計2 | NDS
2 | 共通 | 共通 |  | J-XX | 生産管理システムメニュー |  | 基本設計2 | NDS
3 | 共通 | 受注受付管理 |  | J-01 | 顧客情報取込システムメニュー |  | 基本設計2 | NDS
4 | 共通 | 受注受付管理 |  | J-01A | 外部データ取込と参照 |  | 基本設計2 | NDS
5 | 共通 | 受注受付管理 |  | J-02 | 取込情報取纏照会 |  | 基本設計2 | NDS
6 | 共通 | 受注受付管理 |  | J-03ABCD | 取込情報詳細照会 |  | 基本設計2 | NDS
7 | 共通 | 受注受付管理 |  | J-03E | 納入指示明細 |  | 基本設計2 | NDS
8 | 共通 | 受注受付管理 |  | J-04 | エラー情報照会 |  | 基本設計2 | NDS
9 | 共通 | 受注受付管理 |  | J-05 | 顧客からの情報取込(リクエスト) |  | 基本設計2 | NDS
10 | 共通 | 受注受付管理 |  | B-10 | 顧客からの情報取込(日産用) |  | 基本設計2 | NDS
11 | 共通 | 工程計画 | 組立 | P-01A | 組立工程メニュー |  | 基本設計1.5 | NDS
12 | 共通 | 工程計画 | 塗装 | P-01B | 塗装工程メニュー |  | 基本設計1.5 | NDS
13 | 共通 | 工程計画 | 組立 | P-02 | 組立作業指示確定 |  | 基本設計1 | NDS
14 | 共通 | 工程計画 | 組立 | P-03 | 組立作業指示発行 |  | 基本設計1 | NDS
15 | 共通 | 工程計画 | 組立 | P-03 | 作業指示書(帳票) |  | 基本設計1 | NDS
16 | 共通 | 工程計画 | 組立 | P-04 | 組立作業指示順序変更(SP・KD・試作除く) |  | 基本設計1 | NDS
17 | 共通 | 工程計画 | 組立 | P-05 | 組立作業停止指示 |  | 基本設計1 | NDS
18 | 共通 | 工程計画 | 組立 | K-08 | OTR投入 | 事務所の場合は参照のみ | 基本設計1 | NDS
19 | 共通 | 工程計画 | 塗装 | P-06 | 塗装シミュレーション |  | 基本設計1.5 | NDS
20 | 共通 | 工程計画 | 塗装 | P-06A | 塗装シミュレーション詳細画面 |  | 基本設計1.5 | NDS
21 | 共通 | 工程計画 | 成形・塗装 | P-07 | 成形・塗装作業指示確定・発行 |  | 基本設計1 | NDS
22 | 共通 | 工程計画 | 成形・塗装 | P-07 | 作業指示書(帳票) |  | 基本設計1 | NDS
23 | 共通 | 工程計画 | 成形・塗装 | P-08 | 成形・塗装作業指示発行 |  | 基本設計1 | NDS
24 | 共通 | 工程計画 | 成形・塗装 | P-09 | 成形・塗装作業指示取消 |  | 基本設計1 | NDS
25 | 共通 | 工程計画 | 組立 | P-10 | 組立生産手配 |  | 基本設計1 | NDS
26 | 共通 | 実績管理 | 成形 | K-01 | 成形ラベル発行 |  | 基本設計1 | NDS
27 | 共通 | 実績管理 | 成形 | K-01 | 成形ロットラベル(帳票) |  | 基本設計1 | NDS
28 | 共通 | 実績管理 | 成形 | 未採番 | 成形ラベル発行 （オフライン発行） |  | 基本設計2 | NDS
29 | 共通 | 実績管理 | 成形 | K-01F | 成形実績入力(個体ラベル発行無し ) |  | 基本設計2 | NDS追加
30 | 共通 | 実績管理 | 成形仕上げ | K-02H | 成形仕上げ実績登録 |  | 基本設計1 | NDS
31 | 共通 | 実績管理 | 塗装 | K-03 | 塗装着手処理 |  | 基本設計1 | NDS
32 | 共通 | 実績管理 | 塗装 | K-03 | 塗装ラベル(帳票) |  | 基本設計1 | NDS
33 | 共通 | 実績管理 | 塗装 | K-04 | 合格確認 |  | 基本設計1 | NDS
34 | 共通 | 実績管理 | 実績参照 | K-05 | 塗装仕上実績照会 | 50インチ版 | 基本設計1.5 | NDS
35 | 共通 | 実績管理 | 塗装 | K-06H | 塗装仕上げ実績登録 |  | 基本設計1 | NDS
36 | 個別 | 実績管理 | 塗装 | K-07 | 塗装完了確認(関東) |  | 基本設計1 | NDS
37 | 共通 | 実績管理 | 作業指示追加 | 未採番 | 組立作業指示追加 |  | 基本設計2 | NDS
38 | 共通 | 実績管理 | 作業指示追加 | 未採番 | 組立作業指示追加(H/T) |  | 基本設計2 | NDS
39 | 共通 | 実績管理 | 作業指示追加 | K-90 | 塗装指示変更 |  | 基本設計1 | NDS
40 | 共通 | 実績管理 | 作業指示追加 | K-91 | 塗装作業指示追加 |  | 基本設計1 | NDS
41 | 共通 | 実績管理 | 作業指示追加 | 未採番 | 成形作業指示追加 |  | 基本設計2 | NDS
42 | 共通 | 実績管理 | 共通 | 未採番 | 納倉処理 |  | 基本設計2 | NDS追加
43 | 共通 | 実績管理 | 共通 | 未採番 | 品質情報データ入力 |  | 基本設計2 | NDS追加
44 | 共通 | 実績管理 | 組立 | K-08 | OTR 投入 |  | 基本設計1 | NDS
45 | 共通 | 実績管理 | 組立 | K-09 | 設備実績登録 |  | 基本設計1.5 | NDS
46 | 共通 | 実績管理 | 組立 | K-10 | スポイラー投入 |  | 基本設計2 | NDS
47 | 共通 | 実績管理 | 組立 | 未採番 | INR投入 |  | 基本設計1.5 | NDS
48 | 共通 | 実績管理 | 組立 | 未採番 | 小物投入 |  | 基本設計1.5 | NDS
49 | 共通 | 実績管理 | 組立 | 未採番 | ガラス投入 |  | 基本設計1.5 | NDS
50 | 共通 | 実績管理 | 組立 | K-07H | 工程実績登録 |  | 基本設計1 | NDS
51 | 共通 | 実績管理 | 組立 | K-08H | 本体梱包 |  | 基本設計1 | NDS
52 | 共通 | 実績管理 | 組立 | K-07H | 工程実績登録 (HT手入力) |  | 基本設計1 | NDS
53 | 共通 | 実績管理 | 組立 | K-08H | 本体梱包 |  | 基本設計1 | NDS
54 | 共通 | 実績管理 | 組立 | K-08H | 完成ラベル(帳票) |  | 基本設計1 | NDS
55 | 共通 | 実績管理 | 組立 | K-08H | 同期ラベル(帳票) |  | 基本設計1 | NDS
56 | 共通 | 実績管理 | 実績管理 | K-22 | 仕掛工程不良確定処理 |  | 基本設計2 | ＮＤＳ追加
57 | 共通 | 実績管理 | 組立 | K-23 | 工程実績登録 |  | 基本設計2 | NDS
58 | 個別 | 実績管理 | 組立 | K-24 | 不具合報告書発行(関東) |  | 基本設計2 | NDS
59 | 個別 | 実績管理 | 組立 | K-24 | 不具合報告書(関東)(帳票) |  | 基本設計2 | NDS
60 | 共通 | 実績管理 | 実績参照 | K-25 | 組立実績照会 |  | 基本設計1.5 | NDS
61 | 共通 | 実績管理 | 実績参照 | K-25A | 着手一覧照会 |  | 基本設計1.5 | NDS
62 | 共通 | 実績管理 | 実績参照 | K-25B | 組立保留照会 |  | 基本設計2 | NDS
63 | 共通 | 実績管理 | 実績参照 | K-25C | 組立手直し照会 |  | 基本設計2 | NDS
64 | 共通 | 実績管理 | 実績参照 | K-25D | SP梱包待ち照会 |  | 基本設計2 | NDS
65 | 共通 | 実績管理 | 実績参照 | K-26 | 組立進捗画面 |  | 基本設計1.5 | NDS
66 | 共通 | 実績管理 | 実績参照 | K-26A | 完成コンテナ照会 |  | 基本設計1.5 | NDS
67 | 共通 | 実績管理 | 実績参照 | K-26B | 未完コンテナ照会 |  | 基本設計1.5 | NDS
68 | 共通 | 実績管理 | 実績参照 | K-26C | 完成在庫照会 |  | 基本設計1.5 | NDS
69 | 共通 | 実績管理 | 実績参照 | K-27 | 出荷実績参照画面 |  | 基本設計2 | NDS
70 | 個別 | 実績管理 | 実績参照 | K-28 | 進捗管理板(関東) |  | 基本設計2 | NDS
71 | 個別 | 実績管理 | 実績参照 | K-29 | コンテナ格納先表示(関東) |  | 基本設計2 | NDS
72 | 共通 | 実績管理 | 実績参照 | K-11 | トレーサビリティ照会 |  | 基本設計2 | NDS
①＜照会系）＞ | [10 empty] | 29000 | 30000 | 17000 | 22500
74 | 共通 | 在庫管理 | 在庫管理 | 未採番 | 在庫参照画面 | ○ | 基本設計2 | アズール | 2019-02-20 | ① | 2000 | 2500 | 1500 | 1500
75 | 共通 | 在庫管理 | 在庫管理 | 未採番 | 入出庫来歴画面 | ○ | 基本設計2 | アズール | 2019-02-20 |  | 2000 | - | 1500 | 1500
76 | 共通 | 進捗管理 | 進捗管理 | K-12 | 工程進捗管理 |  | 基本設計2 | アズール | 2019-02-20 |  | 2000 | 2500 | 2000 | 2000
77 | 共通 | 進捗管理 | 進捗管理 | K-12A | 工程進捗管理（明細） |  | 基本設計2 | アズール | 2019-02-20 |  | 2000 | - | 1000 | 1000
78 | 共通 | 実績管理 | 実績参照 | K-13 | 当日実績参照画面 | ○ | 基本設計2 | アズール | 2019-02-20 |  | 2000 | 6000 | 2000 | 3000
79 | 共通 | 実績管理 | 実績参照 | K-13A | 当日実績参照画面（詳細） | ○ | 基本設計2 | アズール | 2019-02-20 |  | 2000 | - | 1500 | 1500
80 | 共通 | 実績管理 | 実績参照 | K-14 | 前日以前実績参照画面 | ○ | 基本設計2 | アズール | 2019-02-20 |  | 2000 | 7000 | - | 3000
81 | 共通 | 実績管理 | 実績参照 | K-14A | 前日以前実績参照画面（詳細） | ○ | 基本設計2 | アズール | 2019-02-20 |  | 2000 | - | - | 1500
82 | 共通 | 実績管理 | 実績参照 | K-16 | 成形実績参照画面 | ○ | 基本設計2 | アズール | 2019-02-20 |  | 2000 | 3500 | 2000 | 2000
83 | 共通 | 実績管理 | 実績参照 | K-16A | 成形実績参照画面（詳細） | ○ | 基本設計2 | アズール | 2019-02-20 |  | 2000 | - | 1000 | 1000
84 | 共通 | 実績管理 | 実績参照 | K-17 | 成形金型別不良分析 | ○ | 基本設計2 | アズール | 2019-02-20 |  | 2000 | 2000 | 1500 | 1500
85 | 共通 | 不定期処理 | 不定期処理 | K-20 | その他出庫画面(製品・中間品) | ○ | 基本設計2 | アズール | 2019-02-20 |  | 2000 | 4000 | 1500 | 1500
86 | 共通 | 不定期処理 | 不定期処理 | K-21 | その他出庫画面(伝票参照・取消) | ○ | 基本設計2 | アズール | 2019-02-20 |  | 2000 | - | 500 | 500
87 | 共通 | マスタ管理 | マスタ管理 | M-16 | 権限マスタ | ○ | 基本設計2 | アズール | 2019-02-20 |  | 1500 | 1500 | 500 | 500
88 | 共通 | マスタ管理 | マスタ管理 | M-17 | 社員マスタ | ○ | 基本設計2 | アズール | 2019-02-20 |  | 1500 | 1000 | 500 | 500
②<マスタ＞ | [10 empty] | 16500 | 8000 | 5300 | 8200
89 | 共通 | マスタ管理 | マスタ管理 | M-XX | マスタ管理メニュー | ○ | 基本設計1 | アズール | 2019-12-31 | ② | 1500 |  | 300 | 300
90 | 共通 | マスタ管理 | マスタ管理 | M-10 | 設備マスタ | ○ | 基本設計1 | アズール | 2019-12-31 |  | 1500 | 1500 | 3000 | 3000
91 | 共通 | マスタ管理 | マスタ管理 | M-11 | 品種マスタ | ○ | 基本設計1 | アズール | 2019-12-31 |  | 1500 | 1000 | 500 | 500
92 | 共通 | マスタ管理 | マスタ管理 | M-12 | 車種マスタ | ○ | 基本設計1 | アズール | 2019-12-31 |  | 1500 | 1000 | 500 | 500
93 | 共通 | マスタ管理 | マスタ管理 | M-13 | 不良現象マスタ | ○ | 基本設計1 | アズール | 2019-12-31 |  | 1500 | 1500 | 500 | 500
94 | 共通 | マスタ管理 | マスタ管理 | M-14 | ＩＰアドレス管理マスタ | ○ | 基本設計1 | アズール | 2019-12-31 |  | 1500 | - | - | 700
95 | 共通 | マスタ管理 | マスタ管理 | M-15 | コードマスタ | ○ | 基本設計1 | アズール | 2019-12-31 |  | 1500 | - | 500 | 500
96 | 共通 | マスタ管理 | マスタ管理 | M-18 | 補助マスタ | ○ | 基本設計1 | アズール | 2019-12-31 |  | 1500 | 3000 | - | 500
97 | 共通 | マスタ管理 | マスタ管理 | M-19 | 勤務テーブルマスタ | ○ | 基本設計1 | アズール | 2019-12-31 |  | 1500 | - | - | 700
98 | 共通 | マスタ管理 | マスタ管理 | M-20 | 顧客カレンダーマスタ | ○ | 基本設計1 | アズール | 2019-12-31 |  | 1500 | - | - | 500
99 | 共通 | マスタ管理 | マスタ管理 | M-22 | 採番マスタ | ○ | 基本設計1 | アズール | 2019-12-31 |  | 1500 | - | - | 500
③＜関東個別＞ | [10 empty] | 24500 | 9500 | 13000 | 30200
100 | 個別 | マスタ管理 | マスタ管理 | M-23 | 同期リードタイムマスタ |  | 基本設計2 | アズール | 2019-03-20 | ③ | 1500 |  |  | 500
101 | 個別 | マスタ管理 | マスタ管理 | M-24 | PLC連携マスタ |  | 基本設計2 | アズール | 2019-03-20 |  | 1500 | - | 500 | 500
102 | 個別 | マスタ管理 | マスタ管理 | M-25 | 工程別,設備別,車種別基準値マスタ |  | 基本設計2 | アズール | 2019-03-20 |  | 1500 |  |  | 1000
103 | 個別 | マスタ管理 | マスタ管理 | M-27 | 品種コードマスタ(新基幹からコピー、画面不要） |  | 基本設計2 | アズール | 2019-03-20 |  | 1500 |  |  | 200
104 | 個別 | マスタ管理 | マスタ管理 | M-01 | 製造管理マスタメンテ |  | 基本設計2 | アズール | 2019-03-20 |  | 1500 |  |  | 10000
105 | 個別 | マスタ管理 | マスタ管理 | M-01 | ●生産製品マスタ |  | 基本設計2 | アズール | 2019-03-20 |  | 1500 | 3000 | 3000 | 3000
106 | 個別 | マスタ管理 | マスタ管理 | M-01 | ●生産品名マスタ |  | 基本設計2 | アズール | 2019-03-20 |  | 1500 | 3000 | 3000 | 3000
107 | 個別 | マスタ管理 | マスタ管理 | M-01 | ●工程マスタ |  | 基本設計2 | アズール | 2019-03-20 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
108 | 個別 | マスタ管理 | マスタ管理 | M-01 | ●通過工程マスタ |  | 基本設計2 | アズール | 2019-03-20 |  | 1500 |  |  | 1000
109 | 個別 | マスタ管理 | マスタ管理 | M-01 | ●標準工程通過マスタ |  | 基本設計2 | アズール | 2019-03-20 |  | 1500 |  |  | 1000
110 | 個別 | マスタ管理 | マスタ管理 | M-01 | ●部品構成マスタ |  | 基本設計2 | アズール | 2019-03-20 |  | 1500 |  | 5000 | 5000
113 | 共通 | 進捗管理 | 進捗管理 | K-18 | 組立進度管理画面(新規） |  | 基本設計2 | アズール | 2019-02-20 |  | 2000 | 2000 | - | トレーサビリティと同じ
112 | 個別 | 実績管理 | 実績参照 | K-15 | 期間別実績照会画面(新規） |  | 基本設計2 | アズール | 2019-02-20 |  | 2000 | - | - | 2000
113 | 個別 | 実績管理 | 実績参照 | K-15A | 期間別実績照会画面(新規）（不具合集計） |  | 基本設計2 | アズール | 2019-02-20 |  | 2000 | - | - | 1500
114 | 個別 | 実績管理 | 実績管理 | K-19 | 実績管理画面（新規：実績訂正） |  | 基本設計2 | アズール | 2019-02-20 |  | 2000 | - | - | -
[10 empty] | 総計 | 70000 | 47500 | 35300 | 60900 | 生産性 | 1.4 | KS/人月
[9 empty] | 人月 | 差 | 50 |  |  | 43.5 | 差 | -6.5 | 約6.5人月少ない
人月(基本設計～ＣＴ）
[14 empty] | 基本 設計 |  | P-UT | ＣＴ
[14 empty] | 30% |  | 50% | 20%
[11 empty] | hisys |  |  | 13.05 | 0 | 21.75 | 8.7 | 43.5
[11 empty] | アズール様 |  |  | 15 | 0 | 25 | 10 | 50

## Sheet1
作成日 | 2019-10-10
| フェーズ |  | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 合計人数
| 基本設計 | 日本 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 23
| 詳細設計 | 日本 | [13 empty] | 0
| p-ut | 日本 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 9
|  | 上海 |  |  |  |  | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |  |  |  |  | 28
| CT | 日本 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 15
[15 empty] | 合計 | 75
|  | 仕様追加（関東）、仕様変更 | 1560000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 5900000 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 5900000 | 3900000 |  |  |  | 47860000
5人 → ６人へ追加する見込み
| 上海単金 | 400000
| 日本単金 | 780000
| 日本総 | 36660000
| 上海総 | 11200000
47860000
調整点：
１、仕様追加、仕様変更の部分を、６人月で対応する
２、日本側の要員を変更しないように、調整分として＋９人を上海に移動する。
３、現状のボリュームにより、結合テストを１人追加する見込みです。（状況によります）