## 指摘票
No. | ステータス | 区分 | 機能名 | 発生日 | バグ内容 | 初期分析 | 提出者 | 原因 | 改修内容 | 改修担当 | 改修日 | 備考
1 | 08.完了 | 01.バグ | SC-M20 | 2019-10-15 | SC-M20.xml：SQLに引数ありの場合、「{n}」を変換される（SC-M22.xml参照） ※nが数字 |  | 梁 |  | 対応済 | 蔡 | 2019-10-15
2 | 01.起票 | 01.バグ | SC-M19 | 2019-10-15 | 日本共通方法提出あるのため、SQL連接方法変更します。 「clsSQLServer」使用してください。（SC-M22.vb参照） |  | 梁 |  | 対応済 | 王 | 2019-10-15
3 | 01.起票 | 01.バグ | SC-M20 | 2019-10-15 | 日本共通方法提出あるのため、SQL連接方法変更します。 「clsSQLServer」使用してください。（SC-M22.vb参照） |  | 梁 |  | 対応済 | 蔡 | 2019-10-15
4 | 01.起票 | 01.バグ | SC-M20 | 2019-10-15 | 「SC_M20.vb」について、機能のファイル名前不正 |  | 梁
5 | 01.起票 | 01.バグ | SC-M13_不良現象マスタ | 2019-10-16 | 工程コードと工程名称は工程マスタkらデータを取得するはず。 | 03.開発 | 王(志) |  | 対応済 | 章 | 2019-10-16
6 | 01.起票 | 02.課題 | 共通 | 2019-10-16 | 不良名称に漢字で入力して、DBに化け文字になりました。 | 04.その他 | 王(志)
7 | 01.起票 | 01.バグ | SC-M13_不良現象マスタ | 2019-10-16 | 表示区分が固定値「0」で表示しています。 正：入力した内容 | 03.開発 | 王(志) |  | 対応済 | 章 | 2019-10-16
8 | 01.起票 | 01.バグ | SC-M20_顧客カレンダーマスタ | 2019-10-16 | マイメニューから当画面に二回目入って場合、システムエラーが発生します。 | 03.開発 | 王(志)
9 | 01.起票 | 01.バグ | SC-M22_採番マスタ 共通 | 2019-10-17 | クリアボタンを押下すると、検索条件、一覧の内容と追加分のデータを全部クリア必要です。 横展開要 | 03.開発 | 王(志)
10 | 01.起票 | 02.課題 | SC-M22_採番マスタ 共通 | 2019-10-17 | 追加、更新、削除の操作流れ： １．追加、更新、削除のSQLを実行する ２．検索条件が再検索必要の場合、現在の検索条件を保存して、検索条件を再バンドして、元検索条件に戻る。※保存したデータが削除された場合、この検索条件をクリアする ３．検索条件より、一覧データを再検索して、表示する。 | 03.開発 | 王(志)
11 | 01.起票 | 02.課題 | SC-M22_採番マスタ 共通 | 2019-10-17 | 画面コントロールのタブ順は基本的に左上⇒右下という順より実装する。 | 03.開発 | 王(志)
Note on C1: 区分 画面 プラグイン バッチ ＪＳ
Note on D1: 機能名: エンティティ名、バッチ名を記載

## 設計書の読み方 (hidden)
設計書の確認内容について、読み方は下記の通りです。
・バッチ、プラグイン設計書
オレンジ、薄い青シートは既存色で、改修不要
| 改修対象：改修済：青シート | 改修済
| 改修中で、確認要：黄色シート | 確認要シート
| 確認要の内容は、黄色で塗りつぶし | 確認要内容
・画面設計書：
確認要：黄色シート
確認要の内容は、黄色で塗りつぶし
上記改修内容は、青字となっています。
6/20 更新
内容改修あり
内容改修あり
既存の色で、内容改修なし
既存の色で、内容改修なし
| 既存の色で、内容改修なし | 塗りつぶしなし

## アイテム (hidden)
ステータス | 区分 | 初期分析
01.起票 | 01.バグ | 01.要件定義
02.確認中 | 02.課題 | 02.基本設計
03.検討中 |  | 03.開発
04.調査中/対応中 |  | 04.その他
05.対応済
06.取消
07.クローズ
08.完了
09.保留
10.再度起票