## レイアウト作成
No. | 画面ID | 画面名 | ステータス | 担当者 | 二回目 ステータス | 二回目 担当者 | 開発 | 開発進捗 | 基本設計書レビュー | 備考
1 | SC-MXX | マスタ管理メニュー | 対応済み | 詹 |  | 詹 |  |  | ● | 詹
2 | SC-M10 | 設備マスタ | 対応済み | 詹 |  | 詹 | 上海 |  | ● | 詹
3 | SC-M11 | 品種マスタ | 対応済み | 王 |  | 鄒 | 鄒 |  | ● | 詹
4 | SC-M12 | 車種マスタ | 対応済み | 王 |  | 鄒 | 上海 |  | ● | 詹
5 | SC-M13 | 不良現象マスタ | 対応済み | 王 |  | 章 | 章 |  | ● | 王、済み
6 | SC-M14 | ＩＰアドレス管理マスタ | 対応済み | 詹 |  | 詹 | 上海 |  | ● | 詹
7 | SC-M15 | コードマスタ | 対応済み | 王 |  | 章 | 章 |  | ● | 王、済み
8 | SC-M16 | 権限マスタ | 対応済み | 王 |  | 章 |  |  | ● | 王、済み
9 | SC-M17 | 社員マスタ | 対応済み | 章 |  | 章 |  |  | ● | 王、済み
10 | SC-M18 | 補助マスタ | 対応済み | 詹 |  | 詹 | 上海 |  | ● | 詹
11 | SC-M19 | 勤務テーブルマスタ | 対応済み | 詹 |  | 章 | 上海 |  | ● | 詹
12 | SC-M20 | 顧客カレンダーマスタ | 対応済み | 甘 |  | 章 | 上海 |  | ● | 詹
13 | SC-M22 | 採番マスタ | 対応済み | 梁 |  | 梁 | 梁（共通修正） |  | ● | 王、済み
14 | SC-M21 | メッセージマスタ | 廃止 |  | 廃止
●：レビュー完了
△：レビュー待ち