## Sheet1
No. | 状態 | 大項目 | 機能名 | 記入日 | 記入者 | 緊急度 | 指摘内容 | 回答日 | 回答者 | 回答内容 | 備考
1 | 新規 | 共通 | 共通 | 2019-09-20 | 陳 | 低 | 小王，我看了一下写的东西。 我有点如下的想法。 1，我们内部需要review一下式样。大概采用一个人讲，两个人听的形式。 三个人一起把式样理清楚。至少能够三个人能够统一认识。 内部都不能通过的话，以后开发，肯定式样不通。 2，詹磊写的有挺多地方经不起推敲的地方。估计他自己没有搞明白。 我们需要帮他理思路。 3，式样书有挺多值得推敲的小细节（有时间再弄，我不强求）。至少不能看起来像草稿纸。,
2 | 新規 | 共通 | 共通 | 2019-09-20 | 陳 | 低 | 08_テーブル定義書_統合版_20190911.xlsx QAからの回答で、上記のテーブルをベースとして、データフォローをやり直します。
3 | 新規 | 実績参照 | 成形実績参照 | 2019-11-05 | 陳 | 中 | 画面レイアウト有几处错误或者不妥的地方 1，检索结果的详细按钮只需要显示英文 2，范围检索和过去检索的内容都表示出来，不做隐藏切换 3，有些项目没有显示全，比如客先部品番号 4，合格率和不良率加上百分号 5，明细画面，个体NO规范一些，居中，判定日付时间居中，幅度拉宽一些
4 | 新規 | 実績参照 | 成形実績参照 | 2019-11-05 | 陳 | 中 | 英文翻译出现明显错误 作业日→Work date，キャビ→Caviar
5 | 新規 | 実績参照 | 成形実績参照 | 2019-11-05 | 陳 | 中 | イベント仕様写得更规范一些 1，结合条件也和where条件一样写 2，各种コード后面把具体コード内容标注一下 3，明细画面的检索条件写成パラメータ形式
6 | 新規 | 実績参照 | 成形実績参照 | 2019-11-05 | 陳 | 中 | 明细画面的只读项目不要写成ラベル，就是テキスト
7 | 新規 | 実績参照 | 成形実績参照 | 2019-11-05 | 陳 | 中 | 工程コード需要斟酌一下
8 | 新規 | 実績参照 | 成形実績参照 | 2019-11-05 | 陳 | 中 | 一览里检索时间不用写
9 | 新規 | 実績参照 | 成形実績参照 | 2019-11-05 | 陳 | 中 | 表之间的结合再好好检查一下
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32