## レイアウト作成
No. | 画面ID | 画面名 | レイアウト |  | 基本設計書 修正 |  | 開発 |  | 備考
|  |  | 担当者 | 進捗 | 担当者 | 進捗 | 担当者 | 進捗
1 | SC-K12 | 進捗管理 | 上海 | 90% | 詹 | 100%
2 | SC-K12A | 進捗管理詳細 | 上海 | 90% | 詹 | 85% |  |  | Q&A待ち
3 | SC-K13 | 当日実績参照 | 章 | 80% | 王 | 100%
4 | SC-K13A | 当日詳細実績参照 | 章 | 80% | 王 | 90% |  |  | QAあり
5 | SC-K14 | 前日以前実績参照 | 上海 | 70% | 王
6 | SC-K14A | 前日以前詳細実績参照 | 上海 | 90% | 王
7 | SC-K16 | 成形実績参照画面 | 上海 | 90% | 詹 | 70%
8 | SC-K16A | 成形実績明細画面 | 上海 | 90% | 詹 | 70%
9 | SC-K17 | 成形金型番号別不良分析 | 上海 | 90% | 詹 | 100%
10 | SC-K20 | 全工程で試作の在庫払出可能化 | 章 | 80% | 詹 | 70%
11 | SC-K21 | 全工程で試作の在庫払出可能化_伝票出力&取消 | 鄒 | 80% | 詹 | 70%
12 | SC-K21A | 工程別集計 | 鄒 | 90% | 詹 | 80%
13 | SC-K21B | 品名別集計 | 鄒 | 90% | 詹 | 80%
14 | SC-K21C | 工程品種別集計 | 鄒 | 90% | 詹 | 70%
15 | SC-Z01 | 在庫照会 | 梁 | 100% | 王 | 100%
16 | SC-Z01A | 入出庫来歴照会 | 梁 | 100% | 王 | 100%
17 | SC-K00A | 実績参照メニュー | 上海 |  | 詹 | 100%
18 | SC-K00B | 在庫照会と進捗管理メニュー | 上海 |  | 詹 | 100%
19 | SC-K00 | 仮マイメニュー | 上海
20 | SC-M16 | 権限マスタ
21 | SC-M17 | 社員マスタ
●：レビュー完了
△：レビュー待ち