## 日次スケジュール
No. |  | 設計書 ステータス | ステータス | 2019年11月 | [29 empty] | 2019年12月 | [30 empty] | 2020年1月 | [30 empty] | 2020年2月
 | time axis 2019-11-01 to 2020-02-29
 | time axis 2019-11-01 to 2020-02-29
1 | SC-K12_進捗管理 | 100%
2 | SC-K12A_進捗管理詳細 | 85%
3 | SC-K13_当日実績参照 | 100%
4 | SC-K13A_当日詳細実績参照 | 90%
5 | SC-K14_前日以前実績参照
6 | SC-K14A_前日以前詳細実績参照
7 | SC-K16_成形実績参照画面 | 70%
8 | SC-K16A_成形実績明細画面 | 70%
9 | SC-K17_成形金型番号別不良分析 | 100%
10 | SC-K20_全工程で試作の在庫払出可能化 | 70%
11 | SC-K21_全工程で試作の在庫払出可能化_伝票出力&取消 | 70%
12 | SC-K21A_工程別集計 | 80%
13 | SC-K21B_品名別集計 | 80%
14 | SC-K21C_工程品種別集計 | 70%
15 | SC-Z01_在庫照会 | 100%
16 | SC-Z01A_入出庫来歴照会 | 100%
17 | SC-K00A_実績参照メニュー | 100%
18 | SC-K00B_在庫照会と進捗管理メニュー | 100%
19 | SC-K00_仮マイメニュー
20 | SC-M16_権限マスタ | 100%
21 | SC-M17_社員マスタ | 100%
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 祝日
2016-01-01 | 元日
2016-01-11 | 成人の日
2016-02-11 | 建国記念の日
2016-03-20 | 春分の日
2016-03-21 | 振替休日
2016-04-29 | 昭和の日
2016-05-03 | 憲法記念日
2016-05-04 | みどりの日
2016-05-05 | こどもの日
2016-07-18 | 海の日
2016-08-11 | 山の日
2016-09-19 | 敬老の日
2016-09-22 | 秋分の日
2016-10-10 | 体育の日
2016-11-03 | 文化の日
2016-11-23 | 勤労感謝の日
2016-12-23 | 天皇誕生日
2017-01-01 | 元日
2017-01-02 | 振替休日
2017-01-09 | 成人の日
2017-02-11 | 建国記念の日
2017-03-20 | 春分の日
2017-04-29 | 昭和の日
2017-05-03 | 憲法記念日
2017-05-04 | みどりの日
2017-05-05 | こどもの日
2017-07-17 | 海の日
2017-08-11 | 山の日
2017-09-18 | 敬老の日
2017-09-23 | 秋分の日
2017-10-09 | 体育の日
2017-11-03 | 文化の日
2017-11-23 | 勤労感謝の日
2017-12-23 | 天皇誕生日
2018-01-01 | 元日
2018-01-08 | 成人の日
2018-02-11 | 建国記念の日
2018-02-12 | 振替休日
2018-03-21 | 春分の日
2018-04-29 | 昭和の日
2018-04-30 | 振替休日
2018-05-03 | 憲法記念日
2018-05-04 | みどりの日
2018-05-05 | こどもの日
2018-07-16 | 海の日
2018-08-11 | 山の日
2018-09-17 | 敬老の日
2018-09-23 | 秋分の日
2018-09-24 | 振替休日
2018-10-08 | 体育の日
2018-11-03 | 文化の日
2018-11-23 | 勤労感謝の日
2018-12-23 | 天皇誕生日
2018-12-24 | 振替休日
2019-01-01 | 元日
2019-01-14 | 成人の日
2019-02-11 | 建国記念の日
2019-03-21 | 春分の日
2019-04-29 | 昭和の日
2019-05-03 | 憲法記念日
2019-05-04 | みどりの日
2019-05-05 | こどもの日
2019-05-06 | 振替休日
2019-07-15 | 海の日
2019-08-11 | 山の日
2019-08-12 | 振替休日
2019-09-16 | 敬老の日
2019-09-23 | 秋分の日
2019-10-14 | 体育の日
2019-11-03 | 文化の日
2019-11-04 | 振替休日
2019-11-23 | 勤労感謝の日
2019-12-23 | 天皇誕生日
2020-01-01 | 元日
2020-01-13 | 成人の日
2020-02-11 | 建国記念の日
2020-03-20 | 春分の日
2020-04-29 | 昭和の日
2020-05-03 | 憲法記念日
2020-05-04 | みどりの日
2020-05-05 | こどもの日
2020-05-06 | 振替休日
2020-07-20 | 海の日
2020-08-11 | 山の日
2020-09-21 | 敬老の日
2020-09-22 | 秋分の日
2020-10-12 | 体育の日
2020-11-03 | 文化の日
2020-11-23 | 勤労感謝の日
2020-12-23 | 天皇誕生日
2021-01-01 | 元日
2021-01-11 | 成人の日
2021-02-11 | 建国記念の日
2021-03-20 | 春分の日
2021-04-29 | 昭和の日
2021-05-03 | 憲法記念日
2021-05-04 | みどりの日
2021-05-05 | こどもの日
2021-07-19 | 海の日
2021-08-11 | 山の日
2021-09-20 | 敬老の日
2021-09-23 | 秋分の日
2021-10-11 | 体育の日
2021-11-03 | 文化の日
2021-11-23 | 勤労感謝の日
2021-12-23 | 天皇誕生日
2022-01-01 | 元日
2022-01-10 | 成人の日
2022-02-11 | 建国記念の日
2022-03-21 | 春分の日
2022-04-29 | 昭和の日
2022-05-03 | 憲法記念日
2022-05-04 | みどりの日
2022-05-05 | こどもの日
2022-07-18 | 海の日
2022-08-11 | 山の日
2022-09-19 | 敬老の日
2022-09-23 | 秋分の日
2022-10-10 | 体育の日
2022-11-03 | 文化の日
2022-11-23 | 勤労感謝の日
2022-12-23 | 天皇誕生日
2023-01-01 | 元日
2023-01-02 | 振替休日
2023-01-09 | 成人の日
2023-02-11 | 建国記念の日
2023-03-21 | 春分の日
2023-04-29 | 昭和の日
2023-05-03 | 憲法記念日
2023-05-04 | みどりの日
2023-05-05 | こどもの日
2023-07-17 | 海の日
2023-08-11 | 山の日
2023-09-18 | 敬老の日
2023-09-23 | 秋分の日
2023-10-09 | 体育の日
2023-11-03 | 文化の日
2023-11-23 | 勤労感謝の日
2023-12-23 | 天皇誕生日
2024-01-01 | 元日
2024-01-08 | 成人の日
2024-02-11 | 建国記念の日
2024-02-12 | 振替休日
2024-03-20 | 春分の日
2024-04-29 | 昭和の日
2024-05-03 | 憲法記念日
2024-05-04 | みどりの日
2024-05-05 | こどもの日
2024-05-06 | 振替休日
2024-07-15 | 海の日
2024-08-11 | 山の日
2024-08-12 | 振替休日
2024-09-16 | 敬老の日
2024-09-22 | 秋分の日
2024-09-23 | 振替休日
2024-10-14 | 体育の日
2024-11-03 | 文化の日
2024-11-04 | 振替休日
2024-11-23 | 勤労感謝の日
2024-12-23 | 天皇誕生日
2025-01-01 | 元日
2025-01-13 | 成人の日
2025-02-11 | 建国記念の日
2025-03-20 | 春分の日
2025-04-29 | 昭和の日
2025-05-03 | 憲法記念日
2025-05-04 | みどりの日
2025-05-05 | こどもの日
2025-05-06 | 振替休日
2025-07-21 | 海の日
2025-08-11 | 山の日
2025-09-15 | 敬老の日
2025-09-23 | 秋分の日
2025-10-13 | 体育の日
2025-11-03 | 文化の日
2025-11-23 | 勤労感謝の日
2025-11-24 | 振替休日
2025-12-23 | 天皇誕生日
2026-01-01 | 元日
2026-01-12 | 成人の日
2026-02-11 | 建国記念の日
2026-03-20 | 春分の日
2026-04-29 | 昭和の日
2026-05-03 | 憲法記念日
2026-05-04 | みどりの日
2026-05-05 | こどもの日
2026-05-06 | 振替休日
2026-07-20 | 海の日
2026-08-11 | 山の日
2026-09-21 | 敬老の日
2026-09-22 | 国民の休日
2026-09-23 | 秋分の日
2026-10-12 | 体育の日
2026-11-03 | 文化の日
2026-11-23 | 勤労感謝の日
2026-12-23 | 天皇誕生日
2027-01-01 | 元日
2027-01-11 | 成人の日
2027-02-11 | 建国記念の日
2027-03-21 | 春分の日
2027-03-22 | 振替休日
2027-04-29 | 昭和の日
2027-05-03 | 憲法記念日
2027-05-04 | みどりの日
2027-05-05 | こどもの日
2027-07-19 | 海の日
2027-08-11 | 山の日
2027-09-20 | 敬老の日
2027-09-23 | 秋分の日
2027-10-11 | 体育の日
2027-11-03 | 文化の日
2027-11-23 | 勤労感謝の日
2027-12-23 | 天皇誕生日
2028-01-01 | 元日
2028-01-10 | 成人の日
2028-02-11 | 建国記念の日
2028-03-20 | 春分の日
2028-04-29 | 昭和の日
2028-05-03 | 憲法記念日
2028-05-04 | みどりの日
2028-05-05 | こどもの日
2028-07-17 | 海の日
2028-08-11 | 山の日
2028-09-18 | 敬老の日
2028-09-22 | 秋分の日
2028-10-09 | 体育の日
2028-11-03 | 文化の日
2028-11-23 | 勤労感謝の日
2028-12-23 | 天皇誕生日
2029-01-01 | 元日
2029-01-08 | 成人の日
2029-02-11 | 建国記念の日
2029-02-12 | 振替休日
2029-03-20 | 春分の日
2029-04-29 | 昭和の日
2029-04-30 | 振替休日
2029-05-03 | 憲法記念日
2029-05-04 | みどりの日
2029-05-05 | こどもの日
2029-07-16 | 海の日
2029-08-11 | 山の日
2029-09-17 | 敬老の日
2029-09-23 | 秋分の日
2029-09-24 | 振替休日
2029-10-08 | 体育の日
2029-11-03 | 文化の日
2029-11-23 | 勤労感謝の日
2029-12-23 | 天皇誕生日
2029-12-24 | 振替休日
2030-01-01 | 元日
2030-01-14 | 成人の日
2030-02-11 | 建国記念の日
2030-03-20 | 春分の日
2030-04-29 | 昭和の日
2030-05-03 | 憲法記念日
2030-05-04 | みどりの日
2030-05-05 | こどもの日
2030-05-06 | 振替休日
2030-07-15 | 海の日
2030-08-11 | 山の日
2030-08-12 | 振替休日
2030-09-16 | 敬老の日
2030-09-23 | 秋分の日
2030-10-14 | 体育の日
2030-11-03 | 文化の日
2030-11-04 | 振替休日
2030-11-23 | 勤労感謝の日
2030-12-23 | 天皇誕生日
2031-01-01 | 元日
2031-01-13 | 成人の日
2031-02-11 | 建国記念の日
2031-03-21 | 春分の日
2031-04-29 | 昭和の日
2031-05-03 | 憲法記念日
2031-05-04 | みどりの日
2031-05-05 | こどもの日
2031-05-06 | 振替休日
2031-07-21 | 海の日
2031-08-11 | 山の日
2031-09-15 | 敬老の日
2031-09-23 | 秋分の日
2031-10-13 | 体育の日
2031-11-03 | 文化の日
2031-11-23 | 勤労感謝の日
2031-11-24 | 振替休日
2031-12-23 | 天皇誕生日
2032-01-01 | 元日
2032-01-12 | 成人の日
2032-02-11 | 建国記念の日
2032-03-20 | 春分の日
2032-04-29 | 昭和の日
2032-05-03 | 憲法記念日
2032-05-04 | みどりの日
2032-05-05 | こどもの日
2032-07-19 | 海の日
2032-08-11 | 山の日
2032-09-20 | 敬老の日
2032-09-21 | 国民の休日
2032-09-22 | 秋分の日
2032-10-11 | 体育の日
2032-11-03 | 文化の日
2032-11-23 | 勤労感謝の日
2032-12-23 | 天皇誕生日
2033-01-01 | 元日
2033-01-10 | 成人の日
2033-02-11 | 建国記念の日
2033-03-20 | 春分の日
2033-03-21 | 振替休日
2033-04-29 | 昭和の日
2033-05-03 | 憲法記念日
2033-05-04 | みどりの日
2033-05-05 | こどもの日
2033-07-18 | 海の日
2033-08-11 | 山の日
2033-09-19 | 敬老の日
2033-09-23 | 秋分の日
2033-10-10 | 体育の日
2033-11-03 | 文化の日
2033-11-23 | 勤労感謝の日
2033-12-23 | 天皇誕生日
2034-01-01 | 元日
2034-01-02 | 振替休日
2034-01-09 | 成人の日
2034-02-11 | 建国記念の日
2034-03-20 | 春分の日
2034-04-29 | 昭和の日
2034-05-03 | 憲法記念日
2034-05-04 | みどりの日
2034-05-05 | こどもの日
2034-07-17 | 海の日
2034-08-11 | 山の日
2034-09-18 | 敬老の日
2034-09-23 | 秋分の日
2034-10-09 | 体育の日
2034-11-03 | 文化の日
2034-11-23 | 勤労感謝の日
2034-12-23 | 天皇誕生日
2035-01-01 | 元日
2035-01-08 | 成人の日
2035-02-11 | 建国記念の日
2035-02-12 | 振替休日
2035-03-21 | 春分の日
2035-04-29 | 昭和の日
2035-04-30 | 振替休日
2035-05-03 | 憲法記念日
2035-05-04 | みどりの日
2035-05-05 | こどもの日
2035-07-16 | 海の日
2035-08-11 | 山の日
2035-09-17 | 敬老の日
2035-09-23 | 秋分の日
2035-09-24 | 振替休日
2035-10-08 | 体育の日
2035-11-03 | 文化の日
2035-11-23 | 勤労感謝の日
2035-12-23 | 天皇誕生日
2035-12-24 | 振替休日
2036-01-01 | 元日
2036-01-14 | 成人の日
2036-02-11 | 建国記念の日
2036-03-20 | 春分の日
2036-04-29 | 昭和の日
2036-05-03 | 憲法記念日
2036-05-04 | みどりの日
2036-05-05 | こどもの日
2036-05-06 | 振替休日
2036-07-21 | 海の日
2036-08-11 | 山の日
2036-09-15 | 敬老の日
2036-09-22 | 秋分の日
2036-10-13 | 体育の日
2036-11-03 | 文化の日
2036-11-23 | 勤労感謝の日
2036-11-24 | 振替休日
2036-12-23 | 天皇誕生日
2037-01-01 | 元日
2037-01-12 | 成人の日
2037-02-11 | 建国記念の日
2037-03-20 | 春分の日
2037-04-29 | 昭和の日
2037-05-03 | 憲法記念日
2037-05-04 | みどりの日
2037-05-05 | こどもの日
2037-05-06 | 振替休日
2037-07-20 | 海の日
2037-08-11 | 山の日
2037-09-21 | 敬老の日
2037-09-22 | 国民の休日
2037-09-23 | 秋分の日
2037-10-12 | 体育の日
2037-11-03 | 文化の日
2037-11-23 | 勤労感謝の日
2037-12-23 | 天皇誕生日
2038-01-01 | 元日
2038-01-11 | 成人の日
2038-02-11 | 建国記念の日
2038-03-20 | 春分の日
2038-04-29 | 昭和の日
2038-05-03 | 憲法記念日
2038-05-04 | みどりの日
2038-05-05 | こどもの日
2038-07-19 | 海の日
2038-08-11 | 山の日
2038-09-20 | 敬老の日
2038-09-23 | 秋分の日
2038-10-11 | 体育の日
2038-11-03 | 文化の日
2038-11-23 | 勤労感謝の日
2038-12-23 | 天皇誕生日
2039-01-01 | 元日
2039-01-10 | 成人の日
2039-02-11 | 建国記念の日
2039-03-21 | 春分の日
2039-04-29 | 昭和の日
2039-05-03 | 憲法記念日
2039-05-04 | みどりの日
2039-05-05 | こどもの日
2039-07-18 | 海の日
2039-08-11 | 山の日
2039-09-19 | 敬老の日
2039-09-23 | 秋分の日
2039-10-10 | 体育の日
2039-11-03 | 文化の日
2039-11-23 | 勤労感謝の日
2039-12-23 | 天皇誕生日
2040-01-01 | 元日
2040-01-02 | 振替休日
2040-01-09 | 成人の日
2040-02-11 | 建国記念の日
2040-03-20 | 春分の日
2040-04-29 | 昭和の日
2040-04-30 | 振替休日
2040-05-03 | 憲法記念日
2040-05-04 | みどりの日
2040-05-05 | こどもの日
2040-07-16 | 海の日
2040-08-11 | 山の日
2040-09-17 | 敬老の日
2040-09-22 | 秋分の日
2040-10-08 | 体育の日
2040-11-03 | 文化の日
2040-11-23 | 勤労感謝の日
2040-12-23 | 天皇誕生日
2040-12-24 | 振替休日
2041-01-01 | 元日
2041-01-14 | 成人の日
2041-02-11 | 建国記念の日
2041-03-20 | 春分の日
2041-04-29 | 昭和の日
2041-05-03 | 憲法記念日
2041-05-04 | みどりの日
2041-05-05 | こどもの日
2041-05-06 | 振替休日
2041-07-15 | 海の日
2041-08-11 | 山の日
2041-08-12 | 振替休日
2041-09-16 | 敬老の日
2041-09-23 | 秋分の日
2041-10-14 | 体育の日
2041-11-03 | 文化の日
2041-11-04 | 振替休日
2041-11-23 | 勤労感謝の日
2041-12-23 | 天皇誕生日
2042-01-01 | 元日
2042-01-13 | 成人の日
2042-02-11 | 建国記念の日
2042-03-20 | 春分の日
2042-04-29 | 昭和の日
2042-05-03 | 憲法記念日
2042-05-04 | みどりの日
2042-05-05 | こどもの日
2042-05-06 | 振替休日
2042-07-21 | 海の日
2042-08-11 | 山の日
2042-09-15 | 敬老の日
2042-09-23 | 秋分の日
2042-10-13 | 体育の日
2042-11-03 | 文化の日
2042-11-23 | 勤労感謝の日
2042-11-24 | 振替休日
2042-12-23 | 天皇誕生日
2043-01-01 | 元日
2043-01-12 | 成人の日
2043-02-11 | 建国記念の日
2043-03-21 | 春分の日
2043-04-29 | 昭和の日
2043-05-03 | 憲法記念日
2043-05-04 | みどりの日
2043-05-05 | こどもの日
2043-05-06 | 振替休日
2043-07-20 | 海の日
2043-08-11 | 山の日
2043-09-21 | 敬老の日
2043-09-22 | 国民の休日
2043-09-23 | 秋分の日
2043-10-12 | 体育の日
2043-11-03 | 文化の日
2043-11-23 | 勤労感謝の日
2043-12-23 | 天皇誕生日
2044-01-01 | 元日
2044-01-11 | 成人の日
2044-02-11 | 建国記念の日
2044-03-20 | 春分の日
2044-03-21 | 振替休日
2044-04-29 | 昭和の日
2044-05-03 | 憲法記念日
2044-05-04 | みどりの日
2044-05-05 | こどもの日
2044-07-18 | 海の日
2044-08-11 | 山の日
2044-09-19 | 敬老の日
2044-09-22 | 秋分の日
2044-10-10 | 体育の日
2044-11-03 | 文化の日
2044-11-23 | 勤労感謝の日
2044-12-23 | 天皇誕生日
2045-01-01 | 元日
2045-01-02 | 振替休日
2045-01-09 | 成人の日
2045-02-11 | 建国記念の日
2045-03-20 | 春分の日
2045-04-29 | 昭和の日
2045-05-03 | 憲法記念日
2045-05-04 | みどりの日
2045-05-05 | こどもの日
2045-07-17 | 海の日
2045-08-11 | 山の日
2045-09-18 | 敬老の日
2045-09-22 | 秋分の日
2045-10-09 | 体育の日
2045-11-03 | 文化の日
2045-11-23 | 勤労感謝の日
2045-12-23 | 天皇誕生日
2046-01-01 | 元日
2046-01-08 | 成人の日
2046-02-11 | 建国記念の日
2046-02-12 | 振替休日
2046-03-20 | 春分の日
2046-04-29 | 昭和の日
2046-04-30 | 振替休日
2046-05-03 | 憲法記念日
2046-05-04 | みどりの日
2046-05-05 | こどもの日
2046-07-16 | 海の日
2046-08-11 | 山の日
2046-09-17 | 敬老の日
2046-09-23 | 秋分の日
2046-09-24 | 振替休日
2046-10-08 | 体育の日
2046-11-03 | 文化の日
2046-11-23 | 勤労感謝の日
2046-12-23 | 天皇誕生日
2046-12-24 | 振替休日
2047-01-01 | 元日
2047-01-14 | 成人の日
2047-02-11 | 建国記念の日
2047-03-21 | 春分の日
2047-04-29 | 昭和の日
2047-05-03 | 憲法記念日
2047-05-04 | みどりの日
2047-05-05 | こどもの日
2047-05-06 | 振替休日
2047-07-15 | 海の日
2047-08-11 | 山の日
2047-08-12 | 振替休日
2047-09-16 | 敬老の日
2047-09-23 | 秋分の日
2047-10-14 | 体育の日
2047-11-03 | 文化の日
2047-11-04 | 振替休日
2047-11-23 | 勤労感謝の日
2047-12-23 | 天皇誕生日
2048-01-01 | 元日
2048-01-13 | 成人の日
2048-02-11 | 建国記念の日
2048-03-20 | 春分の日
2048-04-29 | 昭和の日
2048-05-03 | 憲法記念日
2048-05-04 | みどりの日
2048-05-05 | こどもの日
2048-05-06 | 振替休日
2048-07-20 | 海の日
2048-08-11 | 山の日
2048-09-21 | 敬老の日
2048-09-22 | 秋分の日
2048-10-12 | 体育の日
2048-11-03 | 文化の日
2048-11-23 | 勤労感謝の日
2048-12-23 | 天皇誕生日
2049-01-01 | 元日
2049-01-11 | 成人の日
2049-02-11 | 建国記念の日
2049-03-20 | 春分の日
2049-04-29 | 昭和の日
2049-05-03 | 憲法記念日
2049-05-04 | みどりの日
2049-05-05 | こどもの日
2049-07-19 | 海の日
2049-08-11 | 山の日
2049-09-20 | 敬老の日
2049-09-21 | 国民の休日
2049-09-22 | 秋分の日
2049-10-11 | 体育の日
2049-11-03 | 文化の日
2049-11-23 | 勤労感謝の日
2049-12-23 | 天皇誕生日
2050-01-01 | 元日
2050-01-10 | 成人の日
2050-02-11 | 建国記念の日
2050-03-20 | 春分の日
2050-03-21 | 振替休日
2050-04-29 | 昭和の日
2050-05-03 | 憲法記念日
2050-05-04 | みどりの日
2050-05-05 | こどもの日
2050-07-18 | 海の日
2050-08-11 | 山の日
2050-09-19 | 敬老の日
2050-09-23 | 秋分の日
2050-10-10 | 体育の日
2050-11-03 | 文化の日
2050-11-23 | 勤労感謝の日
2050-12-23 | 天皇誕生日