## QA
No. | ステータス | 区分 | 機能名 | 発生日 | 回答希望日 | 確認内容 | 提出者 | 確認結果 | 回答者 | 回答日 | 備考
1 | 08.クローズ | 01.確認事項 | SC-M19 | 2019-10-12 |  | 工程コード的属性是Text，必须入力； 画面属性：ComboBox イベント仕様：非必须 | 王 | 工程code是检索条件，非必须入力项，设计书记载错误。 | 陳 | 2019-10-12 | 回答により、王整理
2 | 08.クローズ | 01.確認事項 | SC-M19 | 2019-10-12 |  | 式样书里记载的这三个项目的編集方法都是【コード+「:」+コード略称（コード名称）】，长度不一致。 | 王 | 工程code为2位，区分和line区分暂时按table定义书的长度对应。code master表需要兼容其他数据，所以位数设计的比较长。统合版里没有的表暂时可根据dbレイアウト的表定义，没有问题 10/12 王 区分和ライン区分长度都是1位，追加的时候，编辑内容是【コード+「:」+名称】，这两个项目的长度定义不一致，无法按照式样书编辑。 2019/10/15 王（志） 【区分】和【ライン区分】两个字段的显示Text内容为【コード+「:」+名称】，绑定的Value内容为【コード】，コードマスタ表里存的コード列数据也是1位。具体可参照 02_テーブル定義￥コードマスタ実データ.xlsx 的数据。也可参照シート「2」的贴图。 | 陳 | 2019-10-12 | 回答により、王整理
3 | 02.確認中 | 01.確認事項 | SC-M19 | 2019-10-12 |  | 書式チェック的msg内容没有记载。 | 王 | 项目check所需要的メッセージ如果在设计书的メッセージ页没有记录（比如必须项目入力，入力类型，入力长度不符之类），先设置临时error message，这个问题正在跟客户qa，如果确认后将统一对应message | 陳 | 2019-10-12 | 回答により、王整理
4 | 08.クローズ | 01.確認事項 | SC-M20 | 2019-10-12 |  | 画面上的查询条件的属性是ComboBox的，查询条件的数据源没有记载。 是【稼働日マスタ】吗？如果是的话，是通过稼働年月日检索，还是【稼働年月日】转换【稼働年月】后检索？ | 王 | 暂时从顧客カレンダーマスタ的稼働年月里取得，即根据表中存在的数据抽选出存在的年月，作为检索条件 | 陳 | 2019-10-12 | 回答により、王整理
5 | 08.クローズ | 01.確認事項 | SC-M20 | 2019-10-12 |  | 式样书记载了项目【稼働区分３】，【backdoor\02_テーブル定義\DBレイアウト\Ｍ＿顧客カレンダーマスタ.XLS】只记载了【稼働区分】和【稼働区分２】 | 王 | 先以基本设计书以及db统合版为准。若不一致，以基本设计书为准。在统合版里存在的表，暂时不去参照dbレイアウト文件夹内的版本 2019/10/16 王(志) 根据最新的表定义书，稼働区分３字段已经被删除。设计书除「レイアウト」页以外，已更新。※暂时不更新レイアウト | 陳 | 2019-10-12 | 回答により、王整理
6 | 05.回答済 | 01.確認事項 | SC-M20 | 2019-10-15 |  | DataGrid显示问题，具体参考sheet6 | 蔡 | datagrid中的combobox的值，也与追加时显示一致。请参照sheet6的回复 | 王(志) | 2019-10-15
7 | 08.クローズ | 01.確認事項 | SC-M19 | 2019-10-16 |  | 休憩時間=休憩終了時間-休憩開始時間 ①【休憩時間】这个字段的类型是numeric(4,0)，这个值是以分钟体现的吗？ 如果是以小时体现，应该有小数位 ②上面的计算式只在式样【検索結果】部分体现了，【追加】部分没有说明，是追加的时候不需要计算吗？ | 王 | ①休憩時間の単位は分(Min)です。 ②画面登録時、終了時間 － 開始時間で計算後の時間をMin数字で登録する。 | 王(志) | 2019-10-16
8 | 01.起票 | 01.確認事項 | SC-M12 | 2019-10-16 |  | 車種マスタ表的必须项目有下面的四个项目： 1,車種コード 2,車種名 3,表示順序 4,表示フラグ 式样书里追加的时候只有【1,車種コード 2,車種名】，【3,表示順序 4,表示フラグ】没有记载说明，无法正常登录。 | 王 | 一応無視して、車種コードと車種名だけDBに保存する。 10/16 王 DBに表示順序と表示フラグは必須項目ですので、空白ではない。 | 王(志) | 2019-10-16
9 | 01.起票 | 01.確認事項 | SC-M10 | 2019-10-16 |  | ・表示順序 上記項目の属性は仕様書とDB定義書では一致しない 詳細はシート「９」を参照してください。 | 王
Note on C1: 区分 画面 プラグイン バッチ ＪＳ
Note on D1: 機能名: エンティティ名、バッチ名を記載

## 1
・項目一覧
・画面
・イベント仕様

## 6
式样书中没给出 稼働区分 稼働区分2 稼働区分3 显示的格式
1.是直接取数据库的值显示（" ",1,2）
2.显示（" ",1：稼働,2：非稼働）
datagrid在可编辑的状态下是否参照 追加时下拉的内容
请参照红框，在datagrid里显示的时候，与追加时的内容一致。
默认情况下，所有的combobox里显示的值都是「コード＋[：]＋名称」作为显示值，コード作为value值

## 9
仕様書
DB定義書

## 設計書の読み方 (hidden)
設計書の確認内容について、読み方は下記の通りです。
・バッチ、プラグイン設計書
オレンジ、薄い青シートは既存色で、改修不要
| 改修対象：改修済：青シート | 改修済
| 改修中で、確認要：黄色シート | 確認要シート
| 確認要の内容は、黄色で塗りつぶし | 確認要内容
・画面設計書：
確認要：黄色シート
確認要の内容は、黄色で塗りつぶし
上記改修内容は、青字となっています。
6/20 更新
内容改修あり
内容改修あり
既存の色で、内容改修なし
既存の色で、内容改修なし
| 既存の色で、内容改修なし | 塗りつぶしなし

## アイテム (hidden)
ステータス | 区分
01.起票 | 01.確認事項
02.確認中 | 02.課題
03.検討中 | 03.資料依頼
04.調査中/対応中
05.回答済
06.却下
07.取消
08.クローズ
09.完了
10.保留
11.再度起票