## Sheet1
No. | 状態 | 大項目 | 機能ID | 機能名 | 記入日 | 記入者 | 緊急度 | 指摘内容 | 対応日 | 対応者 | 対応内容 | 備考
1 | 新規 | 共通 |  | 共通 | 2019-09-20 | 陳 | 低 | 小王，我看了一下写的东西。 我有点如下的想法。 1，我们内部需要review一下式样。大概采用一个人讲，两个人听的形式。 三个人一起把式样理清楚。至少能够三个人能够统一认识。 内部都不能通过的话，以后开发，肯定式样不通。 2，詹磊写的有挺多地方经不起推敲的地方。估计他自己没有搞明白。 我们需要帮他理思路。 3，式样书有挺多值得推敲的小细节（有时间再弄，我不强求）。至少不能看起来像草稿纸。,
2 | 新規 | 共通 |  | 共通 | 2019-09-20 | 陳 | 低 | 08_テーブル定義書_統合版_20190911.xlsx QAからの回答で、上記のテーブルをベースとして、データフォローをやり直します。
3 | 新規 | 実績参照 | K16 | 成形実績参照 | 2019-11-05 | 陳 | 中 | 画面レイアウト有几处错误或者不妥的地方 1，检索结果的详细按钮只需要显示英文 2，范围检索和过去检索的内容都表示出来，不做隐藏切换 3，有些项目没有显示全，比如客先部品番号 4，合格率和不良率加上百分号 5，明细画面，个体NO规范一些，居中，判定日付时间居中，幅度拉宽一些
4 | 新規 | 実績参照 | K16 | 成形実績参照 | 2019-11-05 | 陳 | 中 | 英文翻译出现明显错误 作业日→Work date，キャビ→Caviar
5 | 新規 | 実績参照 | K16 | 成形実績参照 | 2019-11-05 | 陳 | 中 | イベント仕様写得更规范一些 1，结合条件也和where条件一样写 2，各种コード后面把具体コード内容标注一下 3，明细画面的检索条件写成パラメータ形式
6 | 新規 | 実績参照 | K16 | 成形実績参照 | 2019-11-05 | 陳 | 中 | 明细画面的只读项目不要写成ラベル，就是テキスト
7 | 新規 | 実績参照 | K16 | 成形実績参照 | 2019-11-05 | 陳 | 中 | 工程コード需要斟酌一下
8 | 新規 | 実績参照 | K16 | 成形実績参照 | 2019-11-05 | 陳 | 中 | 一览里检索时间不用写
9 | 新規 | 実績参照 | K16 | 成形実績参照 | 2019-11-05 | 陳 | 中 | 表之间的结合再好好检查一下
10 | 新規 | 実績参照 | K21 | 全工程で試作の在庫払出可能化_伝票出力&取消 | 2019-11-08 | 王 | 中 | レイアウトに子画面が要らない。 K21A,B,C三つ画面に分けたから。
11 | 新規 | 実績参照 | K21 | 全工程で試作の在庫払出可能化_伝票出力&取消 | 2019-11-08 | 王 | 中 | 一覧項目の項目名が不正です。 正：払出XXX 誤：受払XXX
12 | 新規 | 実績参照 | K21 | 全工程で試作の在庫払出可能化_伝票出力&取消 | 2019-11-08 | 王 | 中 | 「イベント仕様」に「※１.最新データ」というテーブルが記載されていましたが、具体内容は記入していない。
13 | 新規 | 実績参照 | K21 | 全工程で試作の在庫払出可能化_伝票出力&取消 | 2019-11-08 | 王 | 中 | 在庫データの更新条件が不正です。 ※品名コードは必須項目ではないので、キーとして更新するという仕様を確認必要です。
14 | 新規 | 実績参照 | K21A | 工程別集計 | 2019-11-08 | 王 | 中 | 集計データですので、受払区分が「その他払出」と「その他払出取消」のデータを計算して表示するはず。
15 | 新規 | 実績参照 | K21B | 品名別集計 | 2019-11-08 | 王 | 中 | 集計データですので、受払区分が「その他払出」と「その他払出取消」のデータを計算して表示するはず。
16 | 新規 | 実績参照 | K21C | 工程品種別集計 | 2019-11-08 | 王 | 中 | 集計データですので、受払区分が「その他払出」と「その他払出取消」のデータを計算して表示するはず。
17 | 新規 | 実績参照 | K12 | 進捗管理 | 2019-11-11 | 王 | 中 | 検索条件に必須項目「作業日」を左（工程の隣）に移動したほうがいいと思います。
18 | 新規 | 実績参照 | K12 | 進捗管理 | 2019-11-11 | 王 | 中 | 項目一覧シートに下記の内容を修正したほうがいい 共通ヘッダ：EXCEL⇒エクセル
19 | 新規 | 実績参照 | K12 | 進捗管理 | 2019-11-11 | 王 | 中 | 項目一覧シートに検索条件の品種と車種の備考が調整必要です。
20 | 新規 | 実績参照 | K12 | 進捗管理 | 2019-11-11 | 王 | 中 | 項目一覧シートの数値列の書式は記載するほうがいいと思います。
21 | 新規 | 実績参照 | K12A | 進捗管理詳細 | 2019-11-12 | 王 | 中 | 処理フローが不正です。 メニュー⇒在庫照会と進捗管理メニュー⇒進捗管理⇒進捗管理詳細
22 | 新規 | 実績参照 | K21 | 全工程で試作の在庫払出可能化_伝票出力&取消 | 2019-11-12 | 王 | 中 | イベント仕様シートの単純ミス コンボ押下時⇒ボタン押下時
23 | 新規 | 実績参照 | K21 | 全工程で試作の在庫払出可能化_伝票出力&取消 | 2019-11-12 | 王 | 中 | エクセルを出力する場合、通常は非表示の品名コードを出力項目に表示必要です。
24 | 新規 | 実績参照 | K21 | 全工程で試作の在庫払出可能化_伝票出力&取消 | 2019-11-12 | 王 | 中 | 概要書に「複数列選択時は左から順に並び替えの優先度が高い」を記載したので、基本設計書にも記入するほうがいいと思います。
25 | 新規 | 実績参照 | K17 | 成形金型番号別不良分析 | 2019-11-13 | 王 | 中 | 「１．機能概要」シートの画面遷移図に、画面名が不正です。 実績参照⇒実績参照メニュー
26
27
28
29
30
31
32